## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网设施建设运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邹仁斌 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69828980
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 855.19
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 855.19
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《2020年公路路网交通信息采集与发布设施投资分解计划》，情报板更新3套，超声波交调更新5套，微波交调更新2套，交调迁移更新1套，交调标志更新64套，新建交调1套；现共有201套路网外场设施和内场设施运维；现有潭柘寺、苛萝坨、东方红和梨园岭隧道机电设施运维。确保工程顺利实施、运维电费及时缴纳，提高全路网现代化管理与服务水平，提高设备使用效率，提升公路出行服务能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路网设施建设工程 | 情报板更新3套，超声波交调更新5套，微波交调更新2套，交调迁移更新1套，交调标志更新64套，新建交调1套
|  |  | 路网设施运维 | 201套路网外场设施及内场设施运行维护
|  |  | 隧道机电设施运维 | 潭柘寺、苛萝坨、东方红和梨园岭隧道4座隧道的机电设施运行维护
|  | 质量指标 | 路网设施建设工程 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  |  | 路网设施运维 | 路网设施完好率≥99%
|  |  | 隧道机电设施运维 | 隧道机电设施完好率≥95%
|  | 进度指标 | 路网设施建设工程 | 招标采购时间：4月前；合同签订时间：5月前；施工时间：5月至8月；完工时间：9月前，竣工验收时间：10月底前
|  |  | 路网设施运维、隧道机电设施运维时间 | 全年进行，年底前完成全部运维工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 855.19万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力,延长设备的使用寿命，提高设备使用效率。保证道路交通运营安全，为出行公众提供良好的道路交通信息。