## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（昌金路-京承高速公路）道路工程地方债券投资 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成本工程，交工验收达到合格等级。 年度目标：完成部分路基、路面、桥涵工程，质量符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程施工内容 | 完成土方填筑150000方，路面50000平方米，大秦铁路立交1座
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，达到合格等级
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 大秦铁路桥完成顶进，2020年6月底；路基完成50％、路面完成20％、桥梁、涵洞完成30％，2020年12月底
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路等级提升至一级公路，可增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔、密云三区。
|  |  | 环境效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。