## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 出租汽车运营管理课题研究经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070556
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 262.5961
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 262.5961
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1、北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究：形成《北京市出租汽车行业价格变化运行对比分析研究》研究报告。通过开展本项目，通过数据监测与模型构建，分析价格变化后北京市出租汽车行业运行情况，包括研究巡游车和网约车运营效率、运力供给、运营收入与成本情况，研究驾驶员工作强度、工作特征、工作状态，研究不同类型网约车运营特征、运营效率、市场供求关系等，研究网约车与巡游车运营水平差异等。 2、北京市加强网约车行业监管措施研究：形成《北京市加强网约车行业监管措施研究》总报告。项目通过对行业现状进行深入分析，对我市网约车监管存在的问题，在综合分析评价政策实施效果的基础上，借鉴国内外城市网约车监管模式经验，提出进一步加强网约车监管的政策方法建议。 3、场站出租汽车运力分析与预测：对场站巡游车和网约车运力、乘客出行行为进行分析，测算场站巡游车客流分担比例、需求量及乘客平均候车时间。提出一套场站运力需求预测模型，形成一份场站出租汽车运力分析与预测研究报告。 4、基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目：（1）按照计划完成月度纯电动出租汽车运力供给、服务水平、行业稳定性及节能减排等分析工作，出具月度分析报告，预警推广应用工作中的风险并提出建议，保证推广应用工作顺利进行。（2）完成项目中期工作，编制项目中期报告，顺利完成项目中期评审工作。（3）完成项目结题工作，编制最终项目成果报告，顺利完成项目结题评审工作。 5、出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务：对拟向北京市出租汽车监管平台接入数据的网约车平台、巡游车终端设备进行数据连通性测试；对正式接入的数据进行监测分析。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 完成研究报告1篇
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 总研究报告1篇，调查报告1篇
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 研究报告1份
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 季度评估报告4份，年度工作报告1份
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 数据质量监测分析报告：月度报告12份，年度报告1份；网约车平台数据连通性测试汇总结果：季度汇总结果4份；巡游车车载设备数据连通性测试汇总结果：季度汇总结果4份；巡游车车载设备数据连通性测试报告5份
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 合同签订时间：2月-3月；启动时间：3月-4月；完成研究报告：2020年11月底前
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 合同签订时间：2月-3月；启动时间：3月-4月；完成结题：2020年11月底前
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 合同签订时间：2月-3月；启动时间：3月-4月；完成初版研究报告：2020年8月-9月；完成终版研究报告：2020年10月-11月终期评审前
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 合同签订时间：2月-3月；启动时间：3月-4月；完成中期评审：2020年7月-8月；完成结题工作：2020年12月底前
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 月度数据质量监测分析报告提交时间：每月第7个工作日提交上月报告；年度数据质量监测分析报告提交时间：2021年1月底；网约车平台数据连通性测试汇总报告提交时间：完成实验室和道路测试后5个工作日内；巡游车车载设备数据连通性测试汇总结果：完成实验室和道路测试后5个工作日内。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 262.59608万元
|  |  | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 49.51968万元
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 49.5888万元
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 43.7136万元
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 75万元
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 44.774万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 相关成果建议被采纳≥1次，为北京市出租汽车行业政策制定提供理论支撑，对行业政策制定起到推动作用
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 相关成果建议被采纳≥1次
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 模型长期有效
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 换电站运营保障风险预警及建议：发现5次以上换电站运营风险，相关成果建议被采纳
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 网约车平台数据连通性测试结果有效期限：仅对送审版本长期有效；巡游车车载设备数据连通性测试结果有效期限：仅对送审版本3年内有效