## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年天北路北延（顺义段） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成本工程，交工验收达到合格等级；道路等级提升至一级公路，从而增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔两区，增加顺义西北路地区出行通道。项目计划投资总额17481万元，其中，2020年完成投资2000万元。 年度目标：完成施工监理招标，施工进场，完成部分路基、路面、桥涵工程，质量符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成土方填筑 | 50000方
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 主干路/一级公路
|  | 进度指标 | 完成施工、监理招标时间 | 2020年5月
|  |  | 开工时间 | 2020年6月
|  |  | 路基完成30％ | 2020年12月
|  |  | 路面完成10％ | 2020年12月
|  |  | 桥梁、涵洞完成10％ | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路等级提升至一级公路，增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔两区，增加顺义西北路地区出行通道。
|  |  | 环境效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。