## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王现卫 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376115
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10316.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10316.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2020年度管养公路的日常养护及应急抢险，保障道路、桥梁、隧道、交通安全设施、公路绿化安全完整，提升路域环境，提高服务水平，完成防汛、除雪、除霾降尘等应急抢险及重大节假日公路养护保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 管养公路里程 | 928.838公里
|  |  | 管养桥梁数量 | 323座
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路养护技术规范》标准，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 国市干线路路面使用性能指数PQI≥90，县级路路面使用性能指数PQI≥85
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2020年1月至12月
|  |  | 6月底完成进度 | 项目总工程量50%
|  |  | 9月底完成进度 | 项目总工程量75%
|  |  | 12月底完成进度 | 项目总工程量100%
|  |  | 验收时间 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10316.8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 公路状况 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境
|  |  | 路域环境 | 提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感