## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年京藏高速北辅路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69744981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 300
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 300
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2017年—2022年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，项目批复投资17507万元，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目总投资金额13043万元，其中，2017年至2019年预算资金2050万元，2020年预算资金300万元。 年度目标：2020年计划完成投资280万元，2020年计划二支沟桥至机务段0.5km，桥梁长度31m，桥梁施工面积为465m2，道路施工长度500m，道路施工面积为5700m2，资金支付300万元，
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 桥梁工程 | 长31米，面积465平米
|  |  | 道路工程 | 长500米，面积5700平米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 主干路，设计速度40公里/小时
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 土建工程开、停工时间2020年4月至2020年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。
|  |  | 可持续影响 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限12年。