## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张孟陪 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552007720
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2套检查站静态秤改造和1项非现检定及核查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检查站静态秤更新改造 | 2套
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 1套
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月
|  |  | 招标采购时间 | 2020年4月
|  |  | 路网设施建设施工时间 | 2020年6月-8月
|  |  | 路网设施建设验收时间 | 2020年8月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 120万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。