## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通行业信用管理系统建设(科技项目) |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘小野 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078703
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 100
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 100
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.构建停车、城市道路养护、出租车3个行业的业务信用管理系统，实现行业重点领域信用考评100%全覆盖，行业管理电子档案建成率达到80%以上。 2.建成交通行业信用管理综合服务系统，包括一户式信用档案管理子系统、信用联合奖惩数据管理子系统、信用异议处理及修复管理子系统、信用数据监测分析子系统，实现北京市公路建设、道路运输、停车监管、城市道路养护和出租行业等从业主体信用信息100%归集，形成17个子行业从业企业、从业人员一户式信用档案。 3.完善信用交通北京网站功能和微信公众号信用版块，推进依法可公开信用信息100%全公开。 4.建成数据共享接口，实现与交委内部各处室、与北京市公共信用信息平台、与信用中国（北京）网站、与部级全国交通运输信用信息共享平台、与信用交通网站的数据交换共享，构建交通行业信用信息全国一张网。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设交通行业信用管理综合服务系统 | 1个，建成一套委内统一的交通运输全行业信用管理系统
|  |  | 交通行业领域覆盖数 | 近期2020年：实现覆盖3个交通运输行业 远期2021-2025年：实现覆盖17个交通运输行业 | 17个，
|  |  | 交通行业电子档案建成率 | 近期2020年：实现电子档案建成率不低于80% 远期2021-2025年：实现电子档案建成率达到100%
|  |  | 信用信息数据归集率 | 近期2020年：实现信用信息数据归集率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据归集率达到100%
|  |  | 信用信息数据共享率 | 近期2020年：实现信用信息数据共享率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据共享率达到100%
|  |  | 行业信用评价指标 | 近期2020年：不少于130个 远期2021-2025年：不少于630个
|  | 质量指标 | 系统运行质量 | 系统bug率≤2%，系统bug解决率100%
|  |  | 系统验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | （一）项目招投标阶段：2020年1月底之前获得项目批复，组织招投标，确定工程建设单位。 （二）项目实施阶段：2020年2月启动实施，计划2020年11月完成开发投入试运行。 1.2020年2月，完成系统需求分析； 2.2020年3月-7月，进行系统开发和软硬件测试； 3.2020年8月-9月，实现系统在市政务云环境的部署； 4.2020年10月-11月，进入试运行阶段，组织试运行状况跟踪和系统完善。 （三）项目验收阶段：2020年12月组织项目验收。 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 本项目将在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式进行，在确保项目质量的前提下中标价格最低，严格控制项目建设成本，将预算控制在615.91万元，其中，应用软件开发费控制在482.04万元，软件测评费控制在15.45万元，安全测评费控制在19.05万元，信息资源建设费控制在56.25万元，监理费控制在14.52万元，政务云租用费控制在28.60万元。2020年预算资金100万元，2021年预算资金515.91万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 新增失信黑名单主体增量下降率 | 在系统正式上线运行后，实现月增量环比下降≥30%
|  |  | 失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例 | 在系统正式上线运行后，实现交通运输行业领域失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例≥50%
|  |  | 轨道交通不文明乘车行为下降率 | 在系统正式上线运行后，实现轨道交通不文明乘车行为下降率≥75%
|  |  | 违法停车失信行为下降率 | 在系统正式上线运行后，实现违法停车失信行为下降率≥50%
|  |  | 交通行业失信行为总体下降率 | 在系统正式上线运行后，实现交通行业失信行为总体下降率≥50%
|  |  | 出租车服务满意情况 | 在系统正式上线运行后，实现出租车服务满意情况提高10%
|  | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 在系统正式上线运行后，实现管理部门满意度≥90分
|  |  | 从业主体满意度 | 在系统正式上线运行后，实现从业主体满意度≥90分
|  |  | 社会公众满意度 | 在系统正式上线运行后，实现社会公众满意度≥90分