## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6240
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6240
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：2020年按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成机场东路大修、昌金路大修（跨年）工程及小中河桥维修工程，恢复道路、桥梁使用性能，保证行车舒适、安全；2021年完成顺平路交通综合治理工程，改善顺平路及周边相交道路交通拥堵状况，提高路域环境水平。 年度目标：2020年机场东路大修、昌金路大修（跨年）工程及小中河桥维修改造完工；顺平路交通综合治理完成总工程量的25％。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 机场东路大修工程 | 长度9.14公里，面积14.48万平米
|  |  | 昌金路大修（跨年）工程 | 长度10.96公里，面积19.65万平米
|  |  | 小中河桥维修工程 | 长度30.2米，面积362.4平米
|  |  | 顺平路交通综合治理工程 | 长度1.8公里，面积9.2万平米
|  | 质量指标 | 工程质量等级 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | ≥90
|  | 进度指标 | 机场东路大修工程 | 完成施工、监理招标时间：2020年6月底；开工建设时间：7月底前；完工时间：2020年12月底；竣工验收时间：2020年12月底
|  |  | 昌金路大修（跨年）工程 | 完成施工、监理招标时间：2019年11月底；开工建设时间：2020年3月底前；完工时间：2020年12月底；竣工验收时间：2020年12月底
|  |  | 小中河桥维修工程 | 完成施工、监理招标时间：2020年11月底；开工建设时间：12月底前；完工时间：2021年12月底；竣工验收时间：2023年12月底
|  |  | 顺平路交通综合治理工程 | 完成施工、监理招标时间：2020年10月底；开工建设时间：11月底前；2020年12月底完成总工程量25%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6240万元，包括机场东路大修1000万元；昌金路大修（跨年）4340万元；小中河桥200万元；顺平路交通综合治理700万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 大修、桥梁维修工程 | 恢复道路、桥梁使用性能，保证行车舒适、安全
|  |  | 交通综合治理工程 | 改善顺平路及周边相交道路交通拥堵状况，提高路域环境水平
|  |  | 环境效益 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃