## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡学军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376512
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 396
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 396
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成大件路非现场执法设备建设，辛庄、兴礼检查站静态秤更新改造，G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场执法设备检定及核查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备建设 | 1处，大件路非现场执法设备建设
|  |  | 检查站静态秤更新改造 | 2处，辛庄、兴礼检查站静态秤更新改造
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 5套，G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场执法设备检定及核查
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  | 进度指标 | 工程进度 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至11月；完工时间：12月前，竣工验收时间：12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 396万元，其中，非现场执法设备建设264万元，检查站静态秤更新改造112万元，非现场执法设备检定及核查20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。