## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年架空线入地修复工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 毛海东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-2012
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.及时完成全部市管城市道路架空线入地工程的跟踪修复。2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，有效保护地下管线，恢复道路使用功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 沥青路面修复及加铺 | 36万平方米
|  |  | 步道盲道修复 | 2.7万平方米
|  | 质量指标 | 质量标准 | 符合《城镇道路工程施工质量检验标准》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的规定
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前
|  |  | 招标采购时间 | 2020年3月前
|  |  | 施工时间 | 2020年3月至11月
|  |  | 验收时间 | 2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 恢复被挖掘交通设施原有的使用功能，有效保护地下管线，道路安全畅通得到保障，道路通行条件与通行效率得到恢复和提高。