## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 于伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69142374
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1527
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1527
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据北京市交通委员会关于下达2020年度建设养护投资计划的通知，完成隧道机电设施运维，内、外场设备运维，信息化系统及设施建设工程项目。信息化建设和运维、公路、隧道养护以及管理工作效率有较大提高，各级公路的服务水平也有较大改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路网设施建设工程 | 包括情报板5套，视频1套，超声波8套，微波更新2套，交调标志更新113套
|  |  | 路网设施运维 | 337套路网外场设施及内场设施运行维护
|  |  | 机房改造 | 1项
|  | 质量指标 | 路网设施建设工程质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  | 进度指标 | 路网设施建设工程 | 招标采购时间：6月前；合同签订时间：8月前；施工时间：9月至11月；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前
|  |  | 路网设施运维时间 | 全年进行，年底前完成全部运维工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1527万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过对老旧外场设备和交调标志的更新，提升设备使用的安全性能，更好的服务于人们，提升周边公共服务能力及道路通行的安全性。通过机房的改造，提升服务水平，为做好冬奥会保障提供基础。