## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 黎兴松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69142374
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 11700
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 11700
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据北京市交通委员会2020年工程项目安排，通过完成京青线（原京银线）大修工程、松闫路大修工程项目，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 京青线（原京银线）大修工程 | 全长22.6km，面积36.2万平方米
|  |  | 松闫路大修工程 | 全长16.3km，面积10.7万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 京青线（原京银线）大修工程 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2019年8月底；完成工程招标采购时间：2019年9月底；工程开工时间：2019年10月中旬；总体完工时间：2020年12月；交竣工验收时间：2020年12月底
|  |  | 松闫路大修工程 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年1月底；完成工程招标采购时间：2020年3月底；工程开工时间：2020年4月中旬；总体完工时间：2020年12月；交竣工验收时间：2020年12月底
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 11700万元，其中，京青线（原京银线）大修工程3700万元，松闫路大修工程8000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，改善行车舒适度。