## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 崔建壮 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69828977
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5600
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5600
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成高芹路大修工程、G109大修工程，野溪立交桥旧桥改造工程60%的大修工作，有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 高芹路大修工程 | 长度15.13公里，面积11.8万平米
|  |  | G109大修工程 | 长度22.3公里，面积15.9万平米
|  |  | 野溪立交桥旧桥改造工程 | 桥梁1座
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | 高芹路大修工程 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | G109大修工程 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 野溪立交桥旧桥改造工程 | 6月底前完成初步设计批复，8月底前完成招标工作，9月底前开工建设，12月底前完成总量的60%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5600万元，其中，高芹路大修工程2500万元，G109大修工程2000万元，野溪立交桥旧桥改造工程1100万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；提高公路桥梁通行和铁路运营安全，促进社会和谐发展。
|  |  | 经济效益 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域经济发展。
|  |  | 环境效益 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，采用路面再生材料和施工工艺，降低碳排放；大修段落路面、预养段落路面、改造桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行。