## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年大修预养旧桥改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵廷杰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69041091
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5580
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5580
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年计划完成全部24.7公里的道路大修工程，完成全部243.8米的桥梁维修改造，改善道路的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 松曹路大修工程 | 全长15.7公里,12.5万平方米
|  |  | 京沈路预防性养护工程 | 全长9.0公里，13.4万平方米
|  |  | 云沟桥桥梁改造工程 | 全长65.5米，桥宽8.5米
|  |  | 新农村立交桥桥梁改造工程 | 全长48.0米，桥宽26.0米
|  |  | 潮河桥桥梁改造工程 | 全长130.3米，桥宽8.5米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | 松曹路大修工程 | 4月底前完成招标工作，7月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 京沈路预防性养护工程 | 4月底前完成招标工作，7月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 云沟桥桥梁改造工程 | 已完成招标工作，8月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 新农村立交桥桥梁改造工程 | 6月底前完成招标工作，8月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 潮河桥桥梁改造工程 | 6月底前完成招标工作，8月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5580万元，其中，松曹路大修工程2100万元，京沈路预防性养护工程2080万元，云沟桥桥梁改造工程400万元，新农村立交桥桥梁改造工程300万元，潮河桥桥梁改造工程700万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境,使百姓出行更加舒适、安全。