## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（原宋梁路北延）道路工程地方债券投资 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 4000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 4000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年-2020年）：工程南起通州区界，北止京平高速公路，道路长1.3公里。道路与京平高速公路立交处新建双喇叭互通式立交1座。设计标准为一级公路，设计速度80公里/小时，红线宽60米。工程实施后将有效改善路面行车条件，完善道路交通安全环境，方便居民出行，对加速顺义地区经济发展起到重要作用。 年度目标：完成全部路基、路面、桥涵工程，符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，完成交工验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程施工内容 | 道路长1.3公里，2020年度完成土方填筑200000方，完成路面70000平方米，完成桥梁5座
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，交工验收达到合格等级
|  |  | 设计标准 | 一级公路
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 完成5座桥梁，2020年7月底；路基完成100%、路面完成100％、涵洞完成100％，2020年7月底；完成交工验收，2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 有效改善路面行车条件，完善道路交通安全环境，方便居民出行，对加速顺义地区经济发展起到重要作用。
|  |  | 环境效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。