## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年火沙路提级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2400
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2400
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成火沙路提级改造工程，增加车道数量，提高道路通行能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 火沙路提级改造 | 火沙路道路长3.8公里，路面面积16万平米，截至2019年末已完成路基工程80%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 公路等级 | 一级公路
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 一季度：完成复工准备、配合管线铣刨工程；二季度：完成温榆河以东路面工程；三季度：完成剩余工程；交工验收时间2020年11月
|  | 成本指标 | 投资控制数 | 11390万元
|  |  | 项目预算控制数 | 2400万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 增加车道数量，提高道路通行能力
|  |  | 环境效益 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃