## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 安全生产千分制评价经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会安全督查事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 叶剑 |  | 项目实施责任人联系电话 | 85981209
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 197.6956
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 197.6956
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过对企业进行安全生产千分制评价，摸清企业安全生产管理水平现状，为行业分级监管、分类指导提供依据。同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题和隐患及时进行整改，达到提升企业安全生产管理水平的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成评价企业数量和评价分析报告 | 2020年计划完成本市交通运输行业约260家企业安全生产千分制评价工作，完成千分制评价分析报告。
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1月底前完成制定年度评价计划，3月底前完成招标工作，6月底前完成约80家企业评价工作，9月底前完成约180家企业评价工作，11月底前完成约260家企业评价工作，12月底前完成千分制评价分析报告。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 197.6956万元，包括260家企业评价经费涉及劳务费和交通费，平均每家企业评价经费约0.76万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 摸清企业安全生产管理水平现状，为行业分级监管、分类指导提供参考，同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题和隐患进行整改，提升企业安全生产管理水平。