## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蔡苗青 |  | 项目实施责任人联系电话 | 89985966
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5680
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5680
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成2020年公路工程项目，工程完工后更好的保障道路交通安全运行，为公众出行创造畅结绿美公路环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 昌金路大修 | 长度8公里，面积7.2万平米
|  |  | 密三路大修 | 长度6.45公里，面积17.1万平米
|  |  | 通武线（桩号K1010+900-K1014+000，北段） | 长度3.1公里，面积3.3万平米
|  |  | 山东庄东桥维修改造工程 | 旧桥长度10.5米，宽8米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量达到合格标准
|  | 进度指标 | 昌金路大修 | 6月底前完成招标工作，7月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 密三路大修 | 6月底前完成招标工作，7月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 通武线（桩号K1010+900-K1014+000，北段） | 6月底前完成招标工作，7月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 山东庄东桥维修改造工程 | 6月底前完成招标工作，7月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 共5680万元，其中，昌金路大修1840万元，密三路大修3220万元，通武线（桩号K1010+900-K1014+000，北段）520万元，山东庄东桥维修改造工程100万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 大修、养护工程完工后延长路面使用寿命，节约公路养护周期成本，改善道路通行条件，更好的保障行车的安全性。