## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 静态交通及停车管理工作经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 聂亚光 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070517
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 628.2997
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 628.2997
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1、P+R停车场专项规划修订与管理政策研究：提出P+R停车场运营管理相关政策建议,开展规划方案研究，从站点布局、停车场规模等多方面提出相应的规划方案初稿。 2、道路车位规范性核查评估：对城区新增白虚线道路车位进行核查，同步对整改情况进行复查，并对各区路侧停车位设置工作进行效果评估，提高路侧停车位规范性。 3、“十四五”时期停车发展建设规划：研究编制“十四五”时期停车发展建设规划，全面评估我市停车发展现状与“十三五”时期发展情况和存在问题，深入研究国内外城市停车发展规律和阶段特征，科学研判需求变化趋势，提出停车发展总体思路与目标，明确“十四五”重点任务与建设计划，指导“十四五”时期北京停车发展建设。 4、停车设施信息报送核验：汇总整理各区报送的辖区停车设施相关信息，制定相关核验规则，对报送的停车设施信息进行现场抽样核验，核实报送信息准确性，以实现对停车设施报送信息的动态管理。 5、北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核：加强互联网租赁自行车企业运营服务管理、促进互联网租赁自行车行业持续稳定发展、为调控各互联网租赁自行车企业车辆指标提供可靠依据。 6、新增道路停车位规划设置规范性审核：对各区新增白实线道路停车位设置情况进行评估，摸清新增道路停车位规划设置基本情况，找出新增道路停车位存在的问题和不足，提出整改意见，以规范停车秩序，改善交通环境。 7、北京市停车行业服务质量评价：通过加强对北京市停车行业服务质量监管，开展对停车企业、停车场日常检查，制定日常检查内容，通过专家论证，设置科学的检查指标，开展试点检查，修正服务质量评价标准，在全市范围内开展停车行业服务质量考评，结合停车企业等级评定工作，最终完成停车行业服务质量总体评价，提出意见建议，形成完整的《北京市停车行业服务质量评价报告》，促进全市停车行业的健康发展，不断提升停车行业服务质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | P＋R停车场专项规划修订与管理政策研究 | P+R停车场专项规划方案初稿；P+R停车场运营管理政策建议1条
|  |  | 道路车位规范性核查评估 | 核查评估指标体系1套，完成城区新增白虚线道路车位核查
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 《“十四五”时期停车发展建设规划》1份；“十四五”时期公共停车场建设项目列表1份；“十四五”时期P+R停车场建设项目列表1份。
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 停车设施信息报送宣贯会≥1次，《停车设施信息报送核验报告》1本
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 每月对各互联网租赁自行车运营企业进行考核，共12次
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 新增道路停车位规划设置规范性核查问题清单1份
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 制定服务质量评价指标1套、完成停车行业服务质量总体评价报告1份；对10家有代表性的停车行业企业试点检查。
|  | 质量指标 | P＋R停车场专项规划修订与管理政策研究 | P+R停车场规划方案：明确P+R停车场站点、停车位规模等规划指标；P+R停车场运营管理政策建议：包括认定机制、补贴政策等相关内容
|  |  | 道路车位规范性核查评估 | 核查评估指标：科学、合理，通过专家论证；现场核查，城区新增白虚线道路车位核查完成率100%
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | “十四五”发展目标及指标、重点任务：科学、合理，通过专家论证
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 停车设施进行现场核验覆盖上报信息的全部行政区
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 互联网租赁自行车运营企业考核覆盖率100%
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 新增道路停车位规范性审核完成率100%
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 符合《公共停车场运营服务规范》（DB11/T 596—2008）、《北京市机动车公共停车场经营者监督管理暂行规定》
|  | 进度指标 | P＋R停车场专项规划修订与管理政策研究 | 2020年7月底前完成招标工作；2020年8月底前完成合同签订；2020年10月底前项目实施方案；本项目为跨年项目，2020年12月底前完成《P+R停车场政策建议》初稿和《P+R停车场规划方案》初稿。
|  |  | 道路车位规范性核查评估 | 2020年7月底前完成招标工作；2020年8月底前完成合同签订；2020年9月底前完成项目实施方案；2020年12月底前完成城区新增白虚线停车位规范性核查。
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 2020年7月底前完成招标工作；2020年8月底前完成合同签订；2020年9月底前完成项目实施方案；2020年12月底前完成《“十四五”时期停车发展建设规划》。
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 2020年7月底前完成招标工作；2020年8月底前完成合同签订；2020年9月底前完成停车设施信息报送宣贯会；2020年12月底前完成各区停车设施信息报送抽验工作。
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 每月6日前将考核结果上传至北京市共享自行车监管与服务平台。每月完成针对各互联网租赁自行车企业的运营服务、调度水平、服务质量和社会评价等方面进行考核，具体考核为现场部分考核，包括：车辆静态数据准确性、车辆完好率、规范停放率、禁停区停放、入栏结算惩罚落实、车辆停放堆积处置、应急响应等考核指标。针对各区的企业监管、停放设施、停放秩序、投诉处理等考核指标。
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 2020年6月底前完成项目合同签订；2020年8月底前完成项目实施方案；2020年12月底前完成所有新增道路白实线停车位规范性核查。
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 2020年6月底前完成项目合同签订；2020年7月底前完成项目实施方案；2020年9月底前完成停车行业服务质量评价指标设定；2020年12月底前完成《北京市停车行业服务质量评价报告》。
|  | 成本指标 | P＋R停车场专项规划修订与管理政策研究 | 项目预算控制数210万元
|  |  | 道路车位规范性核查评估 | 项目预算控制数58.4万元
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 项目预算控制数177.443万元
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 项目预算控制数60.761万元
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 项目预算控制数43.2万元
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 项目预算控制数39.57616万元
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 项目预算控制数38.9195万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | P＋R停车场专项规划修订与管理政策研究 | 通过梳理P+R停车场现状情况和存在问题，研究提出P+R停车场规划方案初稿，为北京市换乘停车场（P+R）停车管理与决策提供支撑；提出更为科学合理的P+R停车场认定、补贴政策，提升现有P+R停车场运营管理水平。
|  |  | 道路车位规范性核查评估 | 通过现场核查车位规范性，提高我市道路停车管理精细化与规范化水平，提高服务水平；通过规范道路车位设置，为电子收费实施奠定良好基础，保障道路停车非税收入改革顺利实施。
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 提出停车发展总体思路与目标，明确“十四五”重点任务与建设计划，缓解停车矛盾，提高停车设施供给水平；项目为“十四五”期间停车设施发展建设提供指导。
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 对报送的停车设施信息进行现场抽样核验，提高停车设施信息的准确性。
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 项目实施将有效的调控互联网租赁自行车运营企业车辆的投放数量，提高运营企业对车辆的运营维护及合理调度，避免造成一些重点区域车辆淤积，被损坏车辆得不到及时回收和维修保养，甚至出现阻碍交通、影响行人通行等情况。同时，有效督促企业把用户服务放在首位，促使企业主动承担企业社会责任。
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 通过开展本项目，进一步规范道路停车；相关建议被采纳次数≥3次。
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 为全市停车行业的健康发展提供支撑和保障；促进停车企业规范管理，引导企业标准化、科学化管理，加强停车场正规化建设。