## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年隧道提质升级工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡学军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376512
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 856
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 856
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成长操隧道、二道河隧道、九道河隧道、五合Ⅰ隧道、五合Ⅱ隧道、栗元厂隧道的提质升级工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 隧道提质升级 | 6座，包括长操隧道、二道河隧道、九道河隧道、五合Ⅰ隧道、五合Ⅱ隧道、栗元厂隧道
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路隧道提质升级行动技术指南》、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量达到合格标准
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 施工及监理招标时间：2019年11月；合同签订时间：2019年12月；项目施工时间：2019年12月-2020年10月；交工验收时间：2020年10月底
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 856万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完成隧道机电设备，交安设备和土建结构的提质升级工作，提高隧道的安全等级。