## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市道路停车电子管理员关键技术研究及示范应用 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 欧阳松寿 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18515206588
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年-2021年）：道路停车动态监测和电子收费管理系统为规范我市道路停车管理，改革我市道路停车收费方式、服务模式提供强有力的技术支持。通过先进的技术手段，能够协助停车管理人员或市区两级停车管理部门开展针对道路停泊的车辆信息、订单信息等重要信息的核对、检查、稽查等工作，发现其中的问题，优化电子收费系统，进一步完善我市道路停车电子收费工作，为道路停车电子收费的全面顺利实施提供有力的技术支持，更好地发挥道路停车电子巡查系统支撑停车相关业务管理工作的作用。（1）完成道路停车移动巡查成套系统；（2）实现道路停车移动巡查系统与电子收费系统对接；（3）完成系统在5条典型道路示范；（4）完成一项专利权和两项软件著作权申请。项目期预算资金总额100万元，其中，2020年预算资金80万元，2021年预算资金20万元。 年度目标：（1）完成道路停车移动巡查成套系统；（2）完成两项软件著作权申请。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路停车移动巡查系统及终端产品 | 1套（包含5套终端产品）
|  |  | 申请知识产权 | 2项软件著作权
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 设备验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 招标时间：5月前；合同签订时间：7月前；制订实施方案：7月前；大纲评审时间：8月前；中期评审时间：12月前；终端产品完成时间：11月前；前端APP及后台系统完成时间：11月前
|  |  | 申请知识产权时间 | 2020年11月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 80万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 本方案采用比较流行的视频识别图像处理技术和移动互联网技术，实现车辆信息的采集和处理，记录停车原始数据与停车拍照证据，从而实现自动化、无人值守、可追溯、公开透明的智能化模式，为解决城市道路交通、方便车主出行提供良好的方案参照。