## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 乡村公路路况检测评定 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨红旗 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775343
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 268
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 268
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5109-2019) 、《农村公路技术状况评定规范》（DB11/T 1614-2019）等有关规定，完成对北京市郊区乡村公路路况技术状况进行检测评定，检测评定数量为抽取20%路线中所涉及路面、路基、沿线设施及涵洞技术状况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乡村公路数量 | 对北京市十个郊区乡村公路路面（PQI）、路基（SCI）、沿线设施（TCI）及涵洞技术状况进行检测评定，检测评定数量为十个郊区乡村公路总里程的20%，已抽检道路不计入下一年抽检范围，每5年为一个检测周期。
|  |  | 检测评定指标 | 路面使用性能指数（PQI）检测评定里程2700公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）检测评定里程2700公里；预计涵洞检测评定1586座
|  |  | 检测成果 | 编制各区及全市检测评定结果报告
|  | 质量指标 | 乡村公路技术状况抽检及分析 | 符合《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5109-2019)、《农村公路技术状况评定规范》（DB11/T 1614-2019）等有关技术规定及要求。
|  | 进度指标 | 初期阶段 | 7月-8月，开展招标工作，选择检测单位
|  |  | 中期阶段 | 9月-11月，组织各检测单位进行外业检测，同时进行业内数据分析
|  |  | 终期阶段 | 11月-12月，整理汇总检测数据，编制各区及全市检测评定结果报告
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 268万元
|  |  | 单位成本 | 路面使用性能指数（PQI）单价586元/公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）单价113元/公里；涵洞检测评定500元/座
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过对各区乡村公路检测评定工作，动态掌握乡村公路路况技术水平，为绩效考核提供基础数据，为乡村道路的养护、维修提供依据，为我市的乡村公路行业监督管理工作提供数据支撑。