## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王恒 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69643823
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5700
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5700
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年我分局施工项目包括：G111出京线大修工程2100万元，长度22KM，G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程1120万元，长度12.4KM，G335（宝山寺-菜树甸）预养工程1120万元，长度18.4KM，G234（琉璃庙-双窑树）预养工程1360万元，长度26.5KM，共计资金5700万元。通过大修、预养工程项目的实施，提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | G111出京线大修工程 | 长度22公里，面积17.5万平米
|  |  | G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程 | 长度12.4公里，面积9.3万平米
|  |  | G335（宝山寺-菜树甸）预养工程 | 长度18.4公里，面积11.8万平米
|  |  | G234（琉璃庙-双窑树）预养工程 | 长度26.5公里，面积15.9万平米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | G111出京线大修工程 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | G335（宝山寺-菜树甸）预养工程 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | G234（琉璃庙-双窑树）预养工程 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5700万元
|  |  | G111出京线大修工程 | 2100万元
|  |  | G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程 | 1120万元
|  |  | G335（宝山寺-菜树甸）预养工程 | 1120万元
|  |  | G234（琉璃庙-双窑树）预养工程 | 1360万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境