## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69744981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5040
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5040
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年计划完成大修2项，G6辅路大修和温南路大修工程，完成综合治理1项，为G6辅路综合整治工程。计划投资数6300万元，计划使用资金5040万元，工程完成后将有效改善施工道路的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | G6辅路大修 | 长度14.5公里，面积12.1万平方米
|  |  | 温南路大修 | 长度3.1公里，面积5.1万平方米
|  |  | G6辅路综合整治工程 | 桥梁及匝道4.203公里，排水管线1783米，路面48178平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | G6辅路大修 | 5月初完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 温南路大修 | 5月初前完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | G6辅路综合整治工程 | 5月初前完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 计划投资数6300万元，项目预算控制数5040万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 工程完成后将有效改善道路的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。
|  |  | 可持续影响 | 项目完工通车后，路面大修周期延长，可以达到设计年限10年