## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 武中海 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69969662
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 388.7184
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 388.7184
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成全部路网设施运维任务，达到路网设施设备完好率≥99％；完成全部路网建设任务，达到《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017合格等级，2020年年底前投入使用。通过项目的实施，进一步优化平谷区路网外场设施运行，进一步优化平谷区路网外场设施点位布局，提高区域公路出行信息服务能力，提升行业信息化管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路网设施运维 | 路网内外场设施223套
|  |  | 隧道机电设施（不含照明设备）运维 | 45套
|  |  | 路网设施建设工程 | 情报板2套，视频监控4套，微波交调2套，超声波交调4套，交调标志更新76套
|  | 质量指标 | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 隧道机电设施（不含照明设备）完好率 | ≥95％
|  |  | 路网设施设备完好率 | ≥99％
|  | 进度指标 | 路网设施运维和隧道机电设施运维 | 全年进行，2020年12月底前完成全部运维工作
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标采购时间：5月前；合同签订时间：6月前；施工时间：7月至9月；完工时间：10月前，竣工验收时间：10月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 388.7184万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 进一步优化平谷区路网外场设施运行，进一步优化平谷区路网外场设施点位布局，提高区域公路出行信息服务能力，提升行业信息化管理水平。