## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 面向道路通行瓶颈优化的大数据融合处理与决策支持技术研究及示范 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 叶凯丰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13810004883
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 260
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 260
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年-2021年）：1.形成道路通行瓶颈优化的多源数据资源的预处理与关联融合技术；2.构建面向典型原发性拥堵场景的道路瓶颈场景库，开发相应的场景类别特征要素及辨识模型；3.建立基于多源大数据的瓶颈道路优化指标体系。项目期预算资金总额450万元，其中，2020年预算资金260万元，2021年预算资金190万元。 年度目标：1.形成道路通行瓶颈优化的多源数据资源的预处理与关联融合技术；2.构建面向典型原发性拥堵场景的道路瓶颈场景库，开发相应的场景类别特征要素及辨识模型；3.建立基于多源大数据的瓶颈道路优化指标体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究成果 | 1、面向道路通行瓶颈优化的多源数据预处理与关联融合模型1套；2、瓶颈道路精准辨识模型1套；3、多源大数据的瓶颈道路优化指标体系1套。
|  | 质量指标 | 课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 招标时间：2020年8月前；合同签订时间：2020年9月前；制订实施方案：2020年9月前；大纲评审时间：2020年10月前；中期评审时间：2020年12月前；完成报告时间：2021年10月前；结题评审时间：2021年12月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 260万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过关键技术创新和系统开发，可以完成交通行业数据和疏堵工程建设的深度融合，提高工程方案设计效率，提高综合大数据的应用水平，并提升瓶颈道路治理的精细化水平。