## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年隧道提质升级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王廷俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69071251
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 11
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 11
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年—2020年）：本项目涉及火郎峪隧道、前沙岭隧道、古北口1#隧道、古北口2#隧道、二道河隧道等16个隧道，其中，中隧道2座，短隧道14座。本次隧道提质升级改造主要包括隧道照明设施、通风设施、交通安全设施、监控设施的施工工作。具体包括，（1）完善公路隧道照明设施，确保隧道照明设施功能完备、运行可靠；（2）完善公路隧道通风设施，确保通风设施远程/本地可控、运行可靠；（3）完善公路隧道交通安全设施，确保隧道洞口横断面变化过渡衔接有效，标志标线清晰、设置合理，并结合实际运营情况对包括公路隧道监控、消防等其他交通工程与附属设施进行完善。该项目完成后分局管养道路路网运行监测能力得到很大提升，提高公路信息化管理与服务能力，同时该工程的实施对全区经济社会的协调发展和可持续发展产生较大推动作用。项目总投资金额943.8万元，其中，2019年预算资金474万元，2020年预算资金11万元。 年度目标：加快公路隧道提质升级，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务能力，更好的为公众安全便捷出行服务，同时该工程的实施对全区经济社会的协调发展和可持续发展产生较大推动作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程规模 | 涉及16座隧道，其中，中隧道2座，短隧道14座。主要包括隧道照明设施、通风设施、交通安全设施、监控设施的施工工作。
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路隧道提质升级行动技术指南》、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量及设备完好率达到合格标准
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 2019年12月份开工，2020年6月完工，2020年7月交工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 11万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完成隧道提质升级工作，提高隧道的安全等级。