## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年常规疏堵项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 叶凯丰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 66522109
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：全年完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金9000万元。通过开展2020年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵，方便群众出行，改善出行环境，提高道路通行能力和行车速度，减少拥堵时间。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级疏堵工程任务量 | 全年完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务。
|  | 质量指标 | 疏堵工程质量 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平
|  | 进度指标 | 编制上报疏堵工程建设计划和前期准备工作 | 2020年4月前，编制完成第一批疏堵工程计划
|  |  | 组织续建项目建设 | 2020年5月陆续开展
|  |  | 完成计划项目设计方案 | 2020年3月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案
|  |  | 完成施工招标采购 | 计划批复后2个月内，完成计划中不少于20项疏堵项目施工招标采购
|  |  | 新开工项目建设 | 2020年7月陆续开展
|  |  | 项目完成时间 | 2020年12月底前，完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9000万元，主要用于2020年两会建议提案、市委市政府工作部署等项目研究实施，以及工程尾款结算和前期工作经费，2020年计划内项目的工程款支付等
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路通行能力相比工程改造前，改造点位道路通行能力提高5%以上。通过开展2020年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵，方便群众出行，改善出行环境，提高道路通行能力和行车速度，减少拥堵时间。