## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委核心区旅游客车综合治理信息系统建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 齐建兵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070651
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 398.59
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 398.59
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年—2020年）：根据《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》和《北京市核心区旅游客车治理工作方案》的相关要求，以“立足基础、扩展整合、有效支撑”的建设思路，通过升级改造现有省际旅游包车标志牌管理系统，进行北京市核心区旅游客车综合治理信息系统的建设，实现核心区旅游客车的监督管理、交通执法和信息服务，为开展核心区旅游客车综合治理工作提供技术支撑和数据支持。项目期预算资金总额748.59万元，其中，2019年预算资金350万元，2020年预算资金398.59万元。 年度目标：1.完成项目全部软件开发工作，为旅游客车行业监管、交通执法和信息服务相关工作提供技术支撑。2.完成项目政务云租赁等相关工作。3.完成项目各类数据资源的交换共享。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 子系统开发数量 | 8个
|  |  | 共享交换数据种类 | 3类
|  |  | 政务云租赁数量 | 1套
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统部署、软件开发效果 | 满足实际业务需求
|  | 进度指标 | 系统建设时间 | 2020年1月-8月
|  |  | 系统测试与试运行时间 | 2020年8月-11月
|  |  | 系统验收时间 | 2020年11月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 398.59万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 核心区旅游客车交通执法强度 | 明显提升
|  |  | 核心区旅游客车行业监管力度 | 得到提升
|  |  | 核心区旅游客车信息服务能力 | 得到提升