## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年城市道路桥梁日常维护工程项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨扬 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1031
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47699
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47699
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：对城市道路桥梁进行日常维护，2020年度预期总目标为道路整体PCI值不能低于81；桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）达到91%，合格率（C级以上）达到98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路维护面积 | 约4439万平方米
|  |  | 维护桥梁数 | 1569座
|  |  | 维护通道数 | 191座
|  |  | 维护隧道数 | 4座
|  |  | 桥梁通道维护面积 | 约350万平方米
|  | 质量指标 | 道路整体PCI值 | 不低于81
|  |  | 桥梁、通道、天桥完好状况等级 | 优良率（A、B级）91%，合格率（C级以上）98%
|  |  | 中小修工程缺陷责任期 | 2年
|  |  | 治理标准 | 维修符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》等标准要求
|  | 进度指标 | 完成全部工作的50％ | 2020年6月30日前
|  |  | 完成全部工作的75％ | 2020年9月30日前
|  |  | 完成全部工作 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 47699万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路通行条件及路域整体环境，提高设施服务水平，为年度重大活动的举办及市民出行提供有力保障。
|  |  | 经济效益 | 延长城市道路桥梁设施的使用寿命，降低大修频率，采取针对性的措施，节约财政后期投入。
|  |  | 环境效益 | 通过项目实施，避免因设施病害而带来的交通拥堵，在实施过程中，采用了夜间作业及使用静音发电机等手段，降低施工对周边环境及交通的影响。
|  |  | 可持续影响 | 通过维修，提高整体路网路况指标，提升设施服务水平。