## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年孔兴路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉非 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 600
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 600
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2016年-2021年）：项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供了更多的就业机会。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。项目总投资金额5686万元，其中，2016年至2019年预算资金3744万元，2020年预算资金600万元。 年度目标：4公里主体工程完工，剩余860米石槽村涉及50多户拆迁问题及时推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 累计完成4公里路基路面
|  |  | 桥梁工程 | 累计完成桥梁工程总工作量的100%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 设计标准 | 二级公路
|  | 进度指标 | 实施进度 | 2020年12月底前，完成4公里路基路面建设，完成桥梁工程总工作量的100％
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 600万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供了更多的就业机会。
|  |  | 经济效益 | 实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。
|  |  | 环境效益 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。