## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉菲 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6200
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6200
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成大修工程、综合治理工程施工，达到《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 张采路大修工程 | 长度6.33公里，面积10.13万平米
|  |  | 通武线大修工程 | 长度8.8公里，面积10.56万平米
|  |  | 漷永路大修工程 | 长度5.3公里，面积6.36万平米
|  |  | 张凤路交通综合治理工程 | 长度3.91公里，面积11.7万平米
|  |  | 京滨线交通综合治理工程 | 长度9.56公里，面积33.5万平米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该工程质量等级评定为合格；道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  | 进度指标 | 张采路大修工程 | 6月份完成招标工作，8月底前开工建设，12月份完成建设任务。
|  |  | 通武线大修工程 | 6月份完成招标工作，8月底前开工建设，12月份完成建设任务。
|  |  | 漷永路大修工程 | 6月份完成招标工作，8月底前开工建设，12月份完成建设任务。
|  |  | 张凤路交通综合治理工程 | 6月份完成招标工作，8月底前开工建设，12月份完成建设任务。
|  |  | 京滨线交通综合治理工程 | 6月份完成招标工作，8月底前开工建设，12月份完成建设任务。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6200万元，其中，张采路大修工程1200万元，通武线大修工程1000万元，漷永路大修工程1000万元，张凤路交通综合治理工程1000万元，京滨线交通综合治理工程2000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平