## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年马大路提级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉非 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2.7公里道路的建设，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 马大路提级改造 | 道路长2.7公里，路面面积4.16万平方米
|  |  | 桥梁工程 | 1座
|  | 质量指标 | 公路等级 | 一级公路
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 道路工程实施进度 | 2019年10月底前完成招标工作，2019年10月份开工建设，2020年5月底前完成建设任务，2020年11月底前完成交工验收
|  |  | 桥梁工程实施进度 | 2019年10月底前完成招标工作，2019年10月份开工建设，2020年5月底前完成建设任务，2020年11月底前完成交工验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 改善道路交通状况，加强通州城区与马驹桥镇的联系
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 促进马驹桥镇和通州南部地区经济发展
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率