## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年小大路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 黎兴松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69142374
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 800
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 800
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成小大路改建工程的建设任务，规划等级为城市次干路，设计时速50公里/小时。小大路改建后作为延庆一条东西向连接线，为延康路、京礼高速去往松山赛区的一条主要联络线，远期将服务规划新城的交通出行，同时作为新城外围环线的重要组成部分，改建后可大大提高道路行车条件，加强沿线村镇的联系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 改造公路总里程1.13km，道路横断面为两幅路形式，其中，中央隔离带宽2米，两侧车行道各宽10米，机动车按两上两下交通组织，两侧人行道各宽3米，人行道外侧绿化带各宽1米。项目建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程等。
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 城市次干路，道路规划红线宽30米，设计时速50公里/小时
|  | 进度指标 | 工程实施进度 | 工程方案制定和前期准备时间：2020年3月；工程招标采购时间：2020年5月；工程开工时间：2020年6月；完工通车时间：2020年12月；验收时间：2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 800万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 小大路作为2022年冬奥会配套交通设施项目，改建后可提高延庆火车站与京礼高速之间的通行能力，缩短交通转换时间，为延庆冬奥赛区的赛会举办提供良好的交通条件。