## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 绿色交通管理工作经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王琳琳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775234
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 546.14
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 546.14
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究：定性定量评估高排放政策实施效果，明确政策全面实施后高排放货车流量、路径变化情况，识别分析政策实施过程中的风险及问题，为政策的实施和下一阶段高排放货车政策研究提供依据和基础。 2.北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务：（1）完成2020年各季度的政策实施、效果评估、数据接入与填报等工作,支撑政策顺利实施、平稳运行、不断优化。（2）完成运输效率实证分析及运输效率评价，为政策提质增效、奖优罚劣目标的实现提供支撑。（3）完成2020年通行证申请审核数据的流转与共享，实现各归口单位、审核单位数据互联、提高审核效率，保障政策实施过程公平公正公开。 3.北京市“十四五”时期绿色交通发展规划：完成北京市绿色交通发展现状综合和成效评估；总结分析世界大城市绿色交通发展经验与做法；识别北京绿色交通亟待破解的重大战略性问题；提出“十四五”时期北京绿色交通发展目标与量化指标；编制“十四五”时期北京市绿色交通发展规划报告。 4.交通行业生态文明和污染防治综合服务项目：跟踪检查任务目标完成情况，汇总整理报送任务进展，配合开展任务整改情况督促和效果检查,分析任务目标完成情况和节能减排效果，为任务完成效果评估提供科学支撑,配合做好任务督查办公室日常工作，维护展示系统界面，为政府决策提供技术支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 月度流量特征分析报告12篇；季度综合运行特征报告4篇；货运通道分析数量≥20个；开题报告1篇，中期报告1篇，结题报告1篇
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 政策实施与效果评估报告4套；物流配送车辆监测数据接入与复核服务4次；车辆运输数据填报及数据共享等工具服务4次；持证车辆运输效率监测分析方法及实证分析报告1套；持证车辆运输效率监测分析4次
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 北京绿色交通发展现状分析报告1份；完成5个国际大城市绿色交通发展战略文件收集和总结分析；“十四五”时期北京市绿色交通发展规划报告1份
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 月度任务进展跟踪表10份；任务完成情况分析总报告1份
|  | 质量指标 | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 研究课题评审合格率100%
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 通行证申请车辆数据接入与校核符合项目要求；政策实施体系符合项目要求；持证车辆运输效率监测达到预期效果；各归口单位、审核单位数据互联符合项目要求
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 研究课题评审合格率100%，研究课题按时评审率100%
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 任务完成情况分析与实际情况相符
|  | 进度指标 | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 签订项目合同2020年5月；研究课题开题2020年7月；研究课题中期2020年10月；研究课题结题2020年12月
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 完成各季度的车辆运输数据填报及数据共享等工具服务，2020年12月；完成持证车辆运输效率监测分析方法及实证分析报告，2020年12月；完成各季度新能源物流车辆通行优先政策实施评估报告，2020年12月
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 2020年3月底前完成绿色交通发展现状总结；2020年5月底前完成国际大城市交通战略文件的总结分析；2020年12月底前完成绿色交通规划报告
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 2020年12月底前完成任务完成情况总体评估
|  | 成本指标 | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 项目预算控制数60万元
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 项目预算控制数271.14万元
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 项目预算控制数195万元
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 项目预算控制数20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 相关建议、政策被采纳次数≥2次
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 通行权政策实施情况，顺利实施、平稳运行、不断优化；新能源物流配送车辆运输效率，提质增效；各单位数据共享与互联，效率提高；证件申请与发放，有效解决企业问题
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 相关成果刊发或建议被采纳次数≥1次
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 分析任务目标完成情况,配合做好任务督查办公室日常工作，为政府决策提供技术支持