## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高-智慧物流一体化实训基地（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘楠 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18601289512
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 282.2535
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 282.2535
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为将智慧供应链实验中心引入物联网、大数据、虚拟仿真、人工智能等最前沿的信息化技术，建设成为面向经管类多专业，故购置交互智能平板系统1台、工作存储器37台、Class未来课堂互动系统（教师端）1套、Class未来课堂互动系统1套、课堂现场评价系统1套、智慧教学平台1套、机柜1套、工作站1套、分网设备1套、教学云平台缓存系统1套、教师讲桌1套、工作台6组、《仓储规划与设计+B16》实验课程1套、仓储规划系统1套、《仓储作业操作》实训课程1套、《运输作业操作》实训课程1套、《国际货运代理实务》实训课程1套、国际货运代理仿真训练系统1套、《供应链运营实战》实验课程1套、供应链运营实验系统1套、现场导训平台1台、智能搬运机器人2套、智能拣选机器人调度软件1套、自动充电桩1台、存储货架8套、工作站区块链1套、电脑1台、行走平台2台、VR智慧仓储实训系统1套、VR港口实训系统1套、VR物流设备系统1套、现场标识1批、集成1批。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 软硬件采购 | 改造升级现有物流实训体系（包括软件、硬件及实训环境），软硬件采购内容包括：交互智能平板系统1台、工作存储器37台、Class未来课堂互动系统（教师端）1套、Class未来课堂互动系统1套、课堂现场评价系统1套、智慧教学平台1套、机柜1套、工作站1套、分网设备1套、教学云平台缓存系统1套、教师讲桌1套、工作台6组、《仓储规划与设计+B16》实验课程1套、仓储规划系统1套、《仓储作业操作》实训课程1套、《运输作业操作》实训课程1套、《国际货运代理实务》实训课程1套、国际货运代理仿真训练系统1套、《供应链运营实战》实验课程1套、供应链运营实验系统1套、现场导训平台1台、智能搬运机器人2套、智能拣选机器人调度软件1套、自动充电桩1台、存储货架8套、工作站区块链1套、电脑1台、行走平台2台、VR智慧仓储实训系统1套、VR港口实训系统1套、VR物流设备系统1套、现场标识1批、集成1批
|  | 质量指标 | 培训通过率 | ≥90%
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  |  | 实训室设计标准 | 可同时容纳30名学生进行实训，每年服务学生人数≥100人次
|  | 进度指标 | 需求调研 | 完成课程标准和人才培养方向调研工作，2020年1月
|  |  | 招标采购时间 | 2020年2月-5月
|  |  | 课程及环境建设 | 2020年5月-9月
|  |  | 投入使用时间 | 2020年9月
|  |  | 项目验收时间 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 282.2535万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善我院三个校区的教学设备建设水平，以智慧教学的方式，提升教学效率，逐步形成智慧化、现代化的教学模式，提升学生的知识素养汲取能力，进而保障我院教育教学的稳定发展，提高办学水平。