## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年通怀路（原宋梁路北延）新改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉菲 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2016年—2020年）：在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。完成宋梁路北延（潞苑北大街～通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。项目期预算资金总额12877万元，其中，2016年至2019年预算资金11877万元，2020年预算资金1000万元。 年度目标：完成通怀路（原宋梁路北延）工程项目建设年度工作任务，保证项目顺利开展实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 7公里路基、路面工程
|  |  | 交通标志 | 完成8.7公里交通标志
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 宋梁路北延（潞苑北大街-北堤路）穿越城镇段按照城市主干路标准设计，设计速度60公里/小时；宋梁路北延（北堤路-京平高速）段按照一级公路标准设计，设计速度80公里/小时
|  | 进度指标 | 完成7公里路基 | 2020年10月
|  |  | 完成7公里路面 | 2020年12月
|  |  | 交通标志 | 2020年12月
|  |  | 验收时间 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。
|  |  | 经济效益 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街～通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。
|  |  | 环境效益 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。