## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通综合治理等工作经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李秋颖 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57079951
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 309
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 309
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1、2020年度交通综合治理督查考核评价工作：完成交通综合治理考核评价方案1套；开展现场调查并完成第3和第4季度考核评价报告；开展现场调查并完成年度考核评价报告。 2、2020年交通综合出行指数及运行分析评价：一方面完善多维度的城市交通综合出行指数评价指标体系，支撑市级和区级的交通运行评价和交通综合治理效果评价的跟踪监测工作；相对科学的评价各区交通综合治理成效，为各区发现问题，实施针对性改善措施提供量化依据。另一方面持续开展重要时段和节假日前后城市交通预测预警研判工作，为重点时期交通综合治理以及合理引导百姓绿色出行等工作提供支撑。 3、西直门动物园区域交通综合治理方案研究：编制完成西直门动物园区域交通综合治理方案，制定综合治理工作任务分解表。 4、2021年北京市交通综合治理行动计划：项目完成后，正式印发《2021年北京市交通综合治理行动计划》，编制行动计划任务分解表，指导北京市2021年交通综合治理工作实际开展。 5、2020年交通综合治理意见建议分析研究：完成《2020年交通综合治理意见建议分析报告》，更新完善《2020年北京交通综合治理措施千策篇》。 6、2020年北京市交通通勤相关指标测算研究：完成2020年北京市交通通勤相关指标测算课题研究；支撑指标相关评价工作。 7、清河火车站区域交通综合治理方案研究：编制完成清河火车站区域交通综合治理方案，制定综合治理工作任务分解表。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2020年度交通综合治理督查考核评价工作 | 提出交通综合治理工作督查考核评价方案1套；完成第2、第3和第4季度考核评价报告，评价各委办局和16区交通治理工作完成情况，推动2020年交通综合治理行动计划执行；完成本年度考核评价报告，评价各委办局和16区交通治理工作完成情况形成年度考核评价报告1份。
|  |  | 2020年交通综合出行指数及运行分析评价 | 完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告12篇；完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价季度分析评价报告4篇、年度分析评价报告1篇；完成节假日前后交通运行预测预警与研判报告4-5篇；完成项目研究报告1篇
|  |  | 西直门动物园区域交通综合治理方案研究 | 完成《西直门动物园区域交通综合治理方案研究》研究报告1篇；完成西直门动物园区域交通综合治理方案1篇，工作任务分解表1篇
|  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划 | 形成报市政府办公厅审议的行动计划文字稿1份，形成项目研究报告1份
|  |  | 2020年交通综合治理意见建议分析研究 | 《2020年交通综合治理意见建议分析报告》1份，《2020年北京交通综合治理措施千策篇》1份
|  |  | 2020年北京市交通通勤相关指标测算研究 | 完成2020年北京市交通通勤相关指标测算研究报告1本；上报指标测算结果1次
|  |  | 清河火车站区域交通综合治理方案研究 | 完成《清河火车站区域交通综合治理方案研究》研究报告1篇；完成清河火车站区域交通综合治理方案1篇，工作任务分解表1篇
|  | 质量指标 | 2020年度交通综合治理督查考核评价工作 | 交通综合治理考核评价指标体系各区、区委办局认可度≥90%；季度考核评价报告各区、各委办局认可度≥90%；年度考核测评报告各区、各委办局认可度≥90%
|  |  | 2020年交通综合出行指数及运行分析评价 | 研究课题评审合格率100%
|  |  | 西直门动物园区域交通综合治理方案研究 | 研究课题评审通过率100%
|  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划 | 交通综合治理行动计划文字稿委内及市级单位认可率≥90%
|  |  | 2020年交通综合治理意见建议分析研究 | 人大政协提案中多年反映问题和热点关注问题分析的认可度≥90% ，人大建议、政协提案、市民意见建议、新闻媒体曝光情况等信息中拥堵点位的认可度≥90%
|  |  | 2020年北京市交通通勤相关指标测算研究 | 研究成果验收通过率100%
|  |  | 清河火车站区域交通综合治理方案研究 | 研究课题评审通过率100%
|  | 进度指标 | 2020年度交通综合治理督查考核评价工作 | 优化交通综合治理督查考核及评价指标体系及工作方案8月上旬；开展现场调查并完成第二季度测评报告8月上旬；开展现场调查并完成第三季度测评报告10月中旬；开展现场调查并完成第四季度测评报告12月底；开展现场调查并完成年度测评报告12月底。
|  |  | 2020年交通综合出行指数及运行分析评价 | 2020年7月底完成2020年1月至3月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第一季度分析评价报告，完成清明假期前后交通运行研判报告，完成2020年4月至6月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第二季度分析评价报告；完成劳动节假期、端午节假期前后交通运行研判报告；2020年上半年堵点筛查报告。2020年10月初完成2020年7月至9月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第三季度分析评价报告，完成中秋节假期、国庆假期前后交通运行研判报告。2020年12月底完成2020年10月至12月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第四季度分析评价报告、全年度分析评价报告；2020年下半年堵点筛查报告；完成项目研究，组织专家评审。
|  |  | 西直门动物园区域交通综合治理方案研究 | 5月底完成西直门动物园区域交通出行特点分析，完成现场调查并分析区域存在问题，初步形成交通堵点综合治理方案和工作任务分解表，形成初期成果；8月底与相关单位沟通，跟进西直门动物园区域交通变化，更新并深化治理方案，形成中期成果；11月底完成最终成果，组织专家评审。
|  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划 | 12月底形成可报市政府办公厅审议的行动计划文字稿，形成项目研究报告。
|  |  | 2020年交通综合治理意见建议分析研究 | 6月底查阅相关文献，制定工作大纲等，9月底梳理相关资料并进行归纳整理，编写工作报告初稿，10月底完成中期汇报，12月底根据中期汇报相关意见，修改完善报告，通过专家评审，并完成结题验收。
|  |  | 2020年北京市交通通勤相关指标测算研究 | 研究课题成果发布时间2020年12月。
|  |  | 清河火车站区域交通综合治理方案研究 | 5月底完成清河火车站区域交通出行特点分析，完成现场调查并分析区域存在问题，初步形成交通堵点综合治理方案和工作任务分解表，形成初期成果；8月底与相关单位沟通，跟进清河火车站区域交通变化，更新并深化治理方案，形成中期成果；11月底完成最终成果，组织专家评审。
|  | 成本指标 | 2020年度交通综合治理督查考核评价工作 | 项目预算控制数120万元
|  |  | 2020年交通综合出行指数及运行分析评价 | 项目预算控制数80万元
|  |  | 西直门动物园区域交通综合治理方案研究 | 项目预算控制数30万元
|  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划 | 项目预算控制数15万元
|  |  | 2020年交通综合治理意见建议分析研究 | 项目预算控制数16万元
|  |  | 2020年北京市交通通勤相关指标测算研究 | 项目预算控制数28万元
|  |  | 清河火车站区域交通综合治理方案研究 | 项目预算控制数20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 2020年度交通综合治理督查考核评价工作 | 推动各单位落实主体责任，并全力落实2020年市交通综合治理行动计划各项任务；推动市交通综合治理督查考核评价工作持续开展，形成长效机制。
|  |  | 2020年交通综合出行指数及运行分析评价 | 研究成果将为我市交通综合治理效果跟踪监测、客观评价各区交通综合治理成效、分级堵点筛查治理、服务百姓出行等工作提供决策支持；交通综合出行指数体系的应用可为引导绿色出行、优化出行结构、提升城市交通出行效率等方面持续发挥作用。
|  |  | 西直门动物园区域交通综合治理方案研究 | 分析西直门动物园区域交通出行特性，研究提出该区域交通改善建议，形成区域交通综合治理方案，为后期区域交通治理工作提供依据。
|  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划 | 指导市属相关部门及16区政府开展2021年交通综合治理工作。
|  |  | 2020年交通综合治理意见建议分析研究 | 人大政协提案中多年反映问题和热点问题得到关注，人大建议、政协提案、市民意见建议、新闻媒体曝光情况等信息中拥堵点位列入工作计划，并开展相关工作。
|  |  | 2020年北京市交通通勤相关指标测算研究 | 反映北京市通勤交通情况，支撑相关政策制定。
|  |  | 清河火车站区域交通综合治理方案研究 | 分析清河火车站区域交通出行特性，研究提出该区域交通改善建议，形成区域交通综合治理方案，为后期区域交通治理工作提供依据。