## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会综合运输课题研究经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 567.891
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 567.891
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1、基于冬奥需求的枢纽交通接驳保障方案研究：形成结合冬奥会及冬残奥会交通需求的枢纽接驳保障方案。 2、北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估：主要有交通方案收集，关键环节与风险点识别及分析；设计制定交通测试方案；构建赛事交通服务场景综合评价指标体系；测试方案组织实施及多源数据采集；综合研提解决方案。 3、冬奥会和冬残奥会开闭幕式交通集疏散方案及应急预案（含仿真）：形成冬奥会和冬残奥会开幕式交通集疏散方案；形成冬奥会和冬残奥会开幕式应急预案；形成冬奥会和冬残奥会闭幕式交通集疏散方案；形成冬奥会和冬残奥会闭幕式应急预案；提出冬奥会与冬残奥会开闭幕式配套政策建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基于冬奥需求的枢纽交通接驳保障方案研究 | 形成一套国内外冬奥会及冬残奥会背景下交通枢纽接驳经验汇总1份；形成一套大兴机场和清河火车站交通设施规划方案的汇总分析1份；结合冬奥会及冬残奥会交通需求的枢纽接驳保障方案1份
|  |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估 | 完成北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估报告1份
|  |  | 冬奥会和冬残奥会开闭幕式交通集疏散方案及应急预案（含仿真） | 形成冬奥会和冬残奥会开幕式交通集疏散方案1份；冬奥会和冬残奥会开幕式应急预案1份；冬奥会和冬残奥会闭幕式交通集疏散方案1份；冬奥会和冬残奥会闭幕式应急预案1份；提出冬奥会与冬残奥会开闭幕式配套政策建议1条
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100%
|  |  | 项目按时结题率 | 100%
|  | 进度指标 | 基于冬奥需求的枢纽交通接驳保障方案研究 | 招标时间：2019年5月；合同签订时间：7月；开题时间：9月；中期评审时间：12月；报告完成时间：2020年6月；结题评审时间：6月；累计资金支付进度：一季度0%；二季度40%；三季度40%；四季度100%。
|  |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估 | 招标时间：2月；合同签订时间：2月；开题时间：3月；中期评审时间：8月；报告完成时间：12月；结题评审时间：12月；累计资金支付进度：一季度60%；二季度60%；三季度60%；四季度100%。
|  |  | 冬奥会和冬残奥会开闭幕式交通集疏散方案及应急预案（含仿真） | 招标时间：2月；合同签订时间：2月；开题时间：3月；中期评审时间：8月；报告完成时间：12月；结题评审时间：12月；累计资金支付进度：一季度60%；二季度60%；三季度60%；四季度100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 567.890992万元
|  |  | 基于冬奥需求的枢纽交通接驳保障方案研究 | 86.130992万元
|  |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估 | 100万元
|  |  | 冬奥会和冬残奥会开闭幕式交通集疏散方案及应急预案（含仿真） | 381.76万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 基于冬奥需求的枢纽交通接驳保障方案研究 | 编制完善合理的交通接驳方案，提升大兴国际机场和清河火车站交通接驳服务水平，推动赛时奥运与社会交通和谐运转。
|  |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估 | 立足于测试赛典型交通服务场景与环节，识别各场景或环节存在的风险点及可能出现的关键问题，设计测试方案并组织实施。通过调查、监测、实证等多种方式，跟踪与采集测试赛交通运行相关数据，建立评估指标体系，对各项测试赛交通运行进行系统评价，从而甄别测试赛交通方案中的不足，提出改进建议，为实现冬奥会“安全、准点、可靠、便捷”的交通服务目标积累有益经验
|  |  | 冬奥会和冬残奥会开闭幕式交通集疏散方案及应急预案（含仿真） | 1.完成冬奥申办时承诺的重点任务；2.完成北京冬奥会与冬残奥会开闭幕式期间的交通集疏散与应急处置。