## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑春影 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60527465
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 688
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 688
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备；通过公路治超非现场执法设备建设及综合检查站治超静态磅改造，为处罚超载超限车辆提供依据，保护公路及群众财产生命安全。根据北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法、按照市治超办对非现场执法系统建设和检查站静态磅改造工作的要求，经过现场踏勘，结合治超工作实际需求制定。新建通武线（通房路）、通清路（觅西路）2处治超非现场执法设备；对应寺检查站复检秤整体改造，对牛牧屯检查站初、复检秤加装检定墩台及轮轴识别器，按照要求完成非现场执法设备检定及期间性能核查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备检定及核查 | 4处，完成武兴路、任港路、张采路、德覓路非现场执法设备检定及核查
|  |  | 非现场执法设备建设 | 2处，新建通武线（通房路）、通清路（觅西路）非现场执法设备建设
|  |  | 检查站静态秤更新改造 | 2处，对应寺检查站复检秤整体改造，对牛牧屯检查站初、复检秤加装检定墩台及轮轴识别器
|  | 质量指标 | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  | 进度指标 | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至12月；完工时间：12月底前
|  |  | 非现场执法设备建设 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至12月；完工时间：12月底前
|  |  | 检查站静态秤更新改造 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至12月；完工时间：12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 688万元，包括非现场执法设备建设556万元，检查站静态秤更新改造104万元，非现场执法设备检定及核查28万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。