## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年昌赤路改建（地方债） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 黎兴松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-69142374
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成昌赤路工程的建设任务，主线远期规划为一级公路，近期采用一级公路半幅设计，隧道按照远期断面一并实施。连接线设计等级为三级公路。该项目是京津冀一体化交通保障项目的一条重要通道，道路的建设可促进并带动沿线地区经济发展，繁荣北京北部地区和河北张家口地区经济活力，进而有力推进京津冀交通一体化实施进程。 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，当年完成40%隧道工程、40%桥梁工程、40%路基工程施工，为后续工程打下良好的施工基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设隧道工程总量 | 2020年完成40%，完成总工程量的100%
|  |  | 建设桥梁工程总量 | 2020年完成40%，完成总工程量的100%
|  |  | 建设路基工程总量 | 2020年完成40%，完成总工程量的100%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 完成40％路基工程时间 | 2020年1月-2020年12月
|  |  | 完成40％桥梁工程时间 | 2020年1月-2020年12月
|  |  | 完成40％隧道工程时间 | 2020年1月-2020年12月
|  | 成本指标 | 每平米综合单价 | ≤1524元
|  |  | 项目预算控制数 | 27,000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 昌赤路作为京津冀交通一体化的连接线项目，可促进京津冀协同发展，带动北京西北部和河北省张家口市经济发展。昌赤路作为延庆区内中部地区南北向重要交通联络线，改善中部和北部地区之间的联系，完善区域路网，提高通行能力。