## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 谈志宏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69246408-9406
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 345
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 345
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《2020年公路路网交通信息采集与发布设施投资分解计划》，治超非现场执法设备建设1套，检查站静态秤更新改造1套，非现场执法设备检定及核查2套。通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备建设 | 1套
|  |  | 检查站静态秤更新改造 | 1套
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 2套
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  | 进度指标 | 工程进度 | 方案制定和前期准备时间：2020年1月前；招标采购时间：2020年4月前；施工时间：2020年5月至2020年12月；验收时间：2020年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 345万元，其中，非现场执法设备建设工程280万元，检查站静态秤更新改造56万元，非现场执法设备检定及核查9万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。