## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年工程前期费、咨询管理费及印花税项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 段文志 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1181
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1125
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1125
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成工程前期及咨询管理任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成印花税缴纳工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程前期设计工作 | 道路大修设计10项，桥梁大修设计10项，道路大修面积100万平方米，桥梁大修面积0.3万平方米
|  |  | 道路大修储备项目补充 | 100万平方米
|  |  | 桥梁大修储备项目补充 | 1座
|  |  | 完成印花税缴纳工作 | 1项
|  | 质量指标 | 前期设计工作质量标准 | 按规范要求完成施工图设计和设计服务工作，确保工程按图顺利完成
|  |  | 印花税缴纳工作质量标准 | 印花税依法缴纳
|  | 进度指标 | 进行2021年大修设计工作 | 2020年6月至12月
|  |  | 完成印花税缴纳 | 2020年12月底前
|  |  | 完成2020年道路大修项目初步设计 | 2020年10月底前
|  |  | 完成2020年桥梁大修项目初步设计 | 2020年10月底前
|  |  | 完成大修储备项目补充完善工作 | 2020年10月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1125万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高服务水平