## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阻车桩养护管理 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨扬 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1031
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 382
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 382
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过三环至五环内主要市管城市道路破损阻车桩维修更换，持续保证人行步道的通行空间，保障行人路权，防止机动车占压步道停车，保持人行步道连贯性及整体城市景观，积极响应“人文、绿化、科技”的交通发展战略，工程缺陷责任期2年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成数量 | 计划针对约0.3万根破损、倾倒及缺失阻车桩进行治理。
|  | 质量指标 | 工作标准 | 按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《城市道路工程设计规范》（CJJ137-2012）等相关规范、工作标准及设计要求，结合实际需求，按质按量完成阻车桩增设及养护维修工作，缺陷责任期2年。
|  | 进度指标 | 完成设计工作 | 2020年8月31日前
|  |  | 完成招投标工作 | 2020年9月30日前
|  |  | 完成全部工作 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 382万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过阻车桩养护管理，缓解车辆占压步道的问题，保障行人的路权，降低安全事故的风险，给行人提供安全、舒适的出行环境，为改善首都环境提供有效支撑。
|  |  | 经济效益 | 通过阻车桩养护管理，能够防止车辆对步道的破坏，降低步道养护的频率，节约养护资金。
|  |  | 环境效益 | 通过阻车桩养护管理，改善行人出行环境，鼓励绿色通行，减小尾气排放，并且能够缓解步道乱停车的现象，打造整洁美观的城市环境。