## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 轨道交通运营监管经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 马川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57079528
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 356.416
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 356.416
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务：（1）组织修订、完善北京轨道交通安全服务千分制评价标准。（2）组织专家开展设备实施隐患分级中期现场研判，完成设备设施隐患分级最终专家综合研判。（3）完成2020年北京轨道交通23条运营线路安全服务千分制评价报告，包括运营线路设备设施隐患评价、运营安全管理与保障评价、405座运营车站大客流风险评价，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营安全综合对策措施；完成5条线路服务质量评价报告。 2.轨道交通运营线路安全评估：根据《城市轨道交通运营线路安全评价规范》（DB11/T1510-2018），开展运营线路安全评价和风险评估工作，评估内容涉及安全管理、运营组织管理、各类设备设施管理等17大类，评估线路共4条，分别为轨道交通7号线、14号线、16号线和燕房线。 3.2020年轨道交通行业管理服务：开展有关轨道交通运营安全的检查和专项调研工作。 4.轨道交通综合应急演练：为做好突发事件下的快速处置，尽快恢复运营，减少突发事件对乘客出行造成的影响，于2020年组织各相关单位开展轨道交通综合应急演练工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务 | 完成北京轨道交通运营线路设备设施隐患调研报告8篇；完成大客流车站风险评价报告40篇；组织开展地铁2号线、5号线、4号线、16号线、新机场线5条线路服务质量评价，完成服务质量评价报告1篇。
|  |  | 轨道交通运营线路安全评估 | 完成北京市轨道交通路网运营安全状况及风险指标评价技术报告1篇
|  |  | 2020年轨道交通行业管理服务 | 结合工作要点提出有关建议、意见
|  |  | 轨道交通综合应急演练 | 组织包括消防、公安、救护、地铁、公交等开展综合应急演练1次，编制演练脚本1套、短片1个、画册1套
|  | 质量指标 | 2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务 | 符合《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规[2019]3号）和《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运[2019]43号）文件要求
|  |  | 轨道交通运营线路安全评估 | 符合《城市轨道交通运营线路安全评价规范》（DB11/T1510-2018）文件要求
|  |  | 轨道交通综合应急演练 | 符合《北京市轨道交通运营安全条例》的相关规定
|  |  | 研究课题评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务 | 招标时间：4月前；制订实施方案：5月前；大纲评审时间：6月前；完成报告时间：12月底前；结题评审时间：12月底。
|  |  | 轨道交通运营线路安全评估 | 实施进度：一季度启动项目，收集各类基础资料；二季度进行数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈；三季度开展实地检查，查找安全隐患；四季度在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，同时形成评估报告及工作建议。
|  |  | 2020年轨道交通行业管理服务 | 针对影响本市轨道交通实际，及时开展有关轨道交通运营安全管理的检查和专项调研工作，研究提出意见及建议。
|  |  | 轨道交通综合应急演练 | 实施进度：一季度启动项目，开展方案策划；二季度确定演练科目，研究脚本；三季度开展应急演练（包括预演、终演）；四季度编制演练短片、画册。
|  |  | 成果评审时间 | 2020年12月底
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 356.416万元
|  |  | 2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务 | 257.416万元
|  |  | 轨道交通运营线路安全评估 | 80万元
|  |  | 2020年轨道交通行业管理服务 | 9万元
|  |  | 轨道交通综合应急演练 | 10万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 2020年轨道交通运营线路千分制及线路服务质量评价服务 | 高质量的完成北京轨道交通安全服务千分制评价、线路服务质量课题研究，为市政府和市交通委决策轨道交通运营安全和服务提升工作提供政府咨询建议意见。
|  |  | 轨道交通运营线路安全评估 | 通过开展线路风险评估，对安全管理、运营组织及服务管理、车辆、供电、信号、通信等各专业安全水平和风险进行评估和评价，指导行业管理部门、运营企业进一步完善安全管理工作。
|  |  | 2020年轨道交通行业管理服务 | 通过专项检查调研，研究提出相关建议意见。
|  |  | 轨道交通综合应急演练 | 通过演练提升从业人员应急处置突发事件的能力，优化部门协调联动机制，查找现有应急预案不足，为修订完善相关应急预案提供支撑。