## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年九德路二期改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉菲 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2016年—2020年）：满足日益增长的交通量,保证当地居民出行的交通便利,促进整个区域沿线经济发展。项目总投资金额14696万元，其中，2016年至2019年预算资金7440万元，2020年预算资金1000万元。 年度目标：完成年度工作计划任务，确保工程顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 7.8KM路基、路面
|  |  | 桥梁工程 | 2座（胜利干渠桥全长23.04米，全宽7.88米，跨径1*16米；通惠河南干渠桥全长31.04米，全宽19米，跨径1*25米）
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 二级公路，设计速度60公里/小时，桥梁设计荷载等级为公路I级。胜利干渠桥上部结构采用预应力混凝土简支空心板梁，下部结构为柱式桥台下接钻孔桩基础。通惠河南干渠桥上部结构采用预应力混凝土简支T梁，下部结构为柱式桥台下接钻孔桩基础。
|  | 进度指标 | 7.8KM路基 | 2020年6月
|  |  | 7.8KM路面 | 2020年8月
|  |  | 2座桥梁 | 2020年6月
|  |  | 验收时间 | 2020年11月底（9、10月份完成交通工程、绿化工程等附属工作）
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通安全状况得到改善
|  |  | 经济效益 | 带动通州南部地区经济发展
|  |  | 环境效益 | 通州南部环境得到改善，道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观