## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 黄松峪乡山区旅游连接线工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 张硕 |  | 项目实施责任人联系电话 | 89985966
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3200
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3200
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年—2021年）：2018年预算资金1500万元，2019年预算资金1850万元，2020年预算资金3200万元，项目总投资13594.7174万元。按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成全长4.49km路基路面工程，46米桥梁工程、410米隧道工程。建成后将缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展。 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成2公里路基工程，完成桥梁工程，完成隧道掘进180米，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 路基工程2公里，路基总宽10米
|  |  | 桥梁工程 | 长度46米，宽10米
|  |  | 隧道工程 | 隧道掘进180米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 三级公路，设计速度30km/h
|  | 进度指标 | 工程实施进度 | 2020年12月底前完成2公里路基工程、46米桥梁工程、隧道掘进180米
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3200万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 建成后缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展