## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张孟陪 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552007720
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 646
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 646
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.路网设施建设：完成4套超声波设备、8套情报板设备和2套微波设备更新以及113套交调标志更新； 2.运维项目：完成已建成所有路网设施的运行及维护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路网设施运维 | 283套
|  |  | 路网设施建设工程 | 微波设备更新2套，交调标志更新113套，超声波设备更新4套，情报板设备更新8套
|  | 质量指标 | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月份
|  |  | 招标采购时间 | 2020年4月份
|  |  | 路网设施建设施工时间 | 2020年6月-8月份
|  |  | 路网设施建设验收时间 | 2020年8月份
|  |  | 路网设备运维 | 全年
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 646万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。