## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年日新路新改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉非 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年日新路道路工程项目完工，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 工程长度0.7公里
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格；道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  |  | 设计标准 | 次干路/主干路
|  | 进度指标 | 多规合一协同意见 | 6月
|  |  | 招标时间 | 9月前
|  |  | 主体工程施工时间 | 9月-12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保证日新路立交建成后正常通车，提高路网通行效率，起到集散交通作用。